## Plan1
Ciente: Dr. Thiago Rodrigo
Riscos do Projeto : Cliníca Odontológica 1.0 |  |  | Equipe: Carlos Henrique William Nascimento Vinícius Braga
CÓDIGO | RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO
R001 | PROBLEMAS COM A TECNOLOGIA ESCOLHIDA | 40% | MUITO ALTO
R002 | DÚVIDAS COM A REGRA DE NEGÓCIO E NÃO TER COMUNICAÇÃO COM O FORNECEDOR | 20% | ALTO
R003 | DÚVIDAS TÉCNICAS QUE ATRASEM O CRONOGRAMA | 60% | MUITO ALTO
R004 | ESCOLHA DE UM SERVIDOR DE HOSPEDAGEM QUE NÃO SUPORTE A APLICAÇÃO | 40% | MUITO ALTO